СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор Директор

ОГБУ «Региональный центр МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»

развития образования» О.А. Адаменко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Лыжина Приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ПЛАН РАБОТЫ НА 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД**

**МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа» по участию в реализации регионального проекта**

**«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | **Срок** | **Формы представления результатов деятельности** | | | |
| **Программный,** |  |  |  |
|  | **Название мероприятия** | **проведения**  **мероприятия,**  **ответственный** | **аналитический**  **материал,** | **Сетевые**  **ресурсы** | **Очные формы** | **Печатная продукция, СМИ** |
|  |  |  | **документы** |  |  |  |
| **1.** | **Задача 1. «Обеспечить разработку и распространение деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий»** | | | | | |
| обяз. | Составление плана работы организации по участию в реализации Регионального проекта | 15.10.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | План работы | План на сайте |  |  |
| обяз. | Развитие сети социальных партнеров организации | В течение года  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Договоры | Договоры на сайте |  |  |
| обяз. | Участие в мониторинге промежуточных результатов реализации проекта | 15.12.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Аналитический  отчет |  |  |  |
| обяз.  для  ЦГО | Согласование информации о реализации программЦентра гражданского образования | 15.10.2018г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Программа | Страница ЦГО на сайте | Презентация |  |
| обяз.  для  ЦГО | Участие в рейтинговой оценке образовательной деятельности Центров гражданского образования | 15.06.2019 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Аналитический  отчет, статотчет | Публичный  доклад |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | **Срок** | **Формы представления результатов деятельности** | | | |
| **Программный,** |  |  |  |
|  | **Название мероприятия** | **проведения**  **мероприятия,**  **ответственный** | **аналитический**  **материал,** | **Сетевые**  **ресурсы** | **Очные формы** | **Печатная продукция, СМИ** |
|  |  |  | **документы** |  |  |  |
| **2.** | **Задача 2. «Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на формирование российской гражданской идентичности обучающихся»** | | | | | |
| обяз.  для  ЦГО | Реализация образовательной программы Центра гражданского образования | В течение года  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Программа |  |  | Публикация в СМИ |
| \* | Разработка и реализация образовательной программыс использованием сетевых форм | В течение года  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Программа |  |  |  |
| **3.** | **Задача 3. «Способствовать развитию непрерывного образования участников образовательных отношений, включающего гибко организованные вариативные формы образования и социализации»** | | | | | |
| обяз.  для  ЦГО | Организация открытого образовательного события Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02-15.04.2019  г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Положение,  аналитический  отчёт | Положение на сайте | Проведение  события | Публикация в СМИ |
| обяз.  для  ЦГО | Проведение семинара по теме деятельности Центра гражданского образования | В течение года  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Программа | Информация на сайте | Проведение  семинара |  |
| \* | Участие в работе Томского августовского образовательного салона | 22-23.08.2018 г.  **Отв. Безвинная Т.А.** |  |  | Презентация |  |
| \* | Участие в Профильной смене по проектной деятельности для обучающихся Томской области | 21-23.09.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Заявка,  социальный  проект | Организация работы группы |  |  |
| \* | Сопровождение реализации проекта, разработанного на Профильной смене по проектной деятельности для обучающихся Томской области, участие в дистанционном курсе для проектных команд «Сезон проектов». | 1. г. - 2. г.   **Отв.: Пичугина Н.В., Попович А.А.,**  **Комарова Д.А.** | Портфолио | Организация работы группы на сайте | Презентация проекта на  Форуме «Россия- это мы!» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | **Срок** | **Формы представления результатов деятельности** | | | |
| **Программный,** |  |  |  |
|  | **Название мероприятия** | **проведения**  **мероприятия,**  **ответственный** | **аналитический**  **материал,** | **Сетевые**  **ресурсы** | **Очные формы** | **Печатная продукция, СМИ** |
|  |  |  | **документы** |  |  |  |
| \* | Участие в конкурсном отборе образовательных модулей подготовки общественных управляющих | 1-15.10.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Заявка  Программа |  |  |  |
| \* | Реализация образовательных модулей подготовки общественных управляющих | 1-30.11.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Аналитический отчет, журнал | Программа на сайте, пост­релиз | Проведение  занятий |  |
| \* | Участие родителей и обучающихся в занятиях по подготовке общественных управляющих | 1-30.11.2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие в курсах ПК «Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики» | Декабрь 2018 г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Заявка на семинар |  | Разработка модели проекта |  |
| \* | Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02-15.04.2018  г.  **Отв.: Безвинная Т.А.** | Заявка |  | Участие в событии |  |