**Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково**

**МАОУ Кожевниковская СОШ № 1**

**ПЛАН РАБОТЫ проекта**

**«Реконструкция теплицы».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовка плана реализации проекта | Определить последовательность действий | Октябрь | Валерия Бучинская, Юлия Матвейчик, Карина Агапова, Алена Пискур |
| 2 | Проведение анкетирования | Выяснить актуальность проблемы | Октябрь-ноябрь | Валерия Бучинская, Юлия Матвейчик, Карина Агапова,  Алина Кикеева |
| 3 | Проведение классных часов | Знакомство с идеей нашего проекта | Ноябрь-январь | Юлия Матвейчик, Карина Агапова, Настя Желтобрюхова |
| 4 | Исследование законодательных актов | Мы совершаем все в рамках закона | ноябрь | Валерия Бучинская |
| 5 | Исследование СМИ | Выяснить актуальность проблемы, рассмотреть опыт других школ | ноябрь | Юлия Матвейчик, Карина Агапова |
| 6 | Составление сметы | Выяснить необходимые затраты | ноябрь | Карина Агапова,  Алена Пискур |
| 7 | Поиск партнеров и единомышленников | Решения проблем проекта, получение финансовой помощи | Октябрь-февраль | Валерия Бучинская, Юлия Матвейчик, Карина Агапова,  Настя Желтобрюхова |
| 8 | Приобретение необходимого инвентаря и посадочного материала | Решение проблем проекта, приобретенный инвентарь и посадочный материал | Февраль-март | Все участники инициативной группы |
| 9 | Завоз плодородной почвенной смеси | Завезенная почва | Март-апрель | Желтобрюхова Анастасия, Юлия Матвейчик |
| 10 | Распределение почвенной смеси по стеллажам | Почвенная смесь распределена по стеллажам и горшкам | Март-апрель | Все участники проектной группы |
| 11 | Посев семян | Семена высажены в землю | апрель | Юлия Матвейчик, Карина Агапова, |
| 12 | Уход за посадками в теплице | Осуществлен полив, при необходимости прополка и борьба с вредителями, прореживание | В течение года | Валерия Бучинская, Юлия Матвейчик, Карина Агапова,  Алена Пискур |
| 13 | Реконструкция теплицы | Функционирующая теплица | Май-июнь | Валерия Бучинская, Юлия Матвейчик, Карина Агапова, |